## PK
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
SAP-OA-PDD-14-01-IF | Rehabilitacion de linea de conduccion y red de distribuccion de agua potable del Tanque Villa el Molino a crucero de Montes de Oca esq Barranca, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato | Rehabilitacion de linea de conduccion y red de distribuccion de agua potable del Tanque Villa el Molino a crucero de Montes de Oca esq Barranca, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato | 31120-8103 | 3373890.74 | 163783.7 | 3389484.54 | 1 | 0 | 0.9954 | 95.81% | 0% | 95.81% | 0%
SAP-OA-GIC-15-19-SP | Equipamiento y Electrificación de Pozo San Julian II, San Miguel de Allende, Guanajuato |  | 31120-8103 | 2059602.69 | 0 | 1935523.89 | 1 | 0 | 1 | 93.98% | 0% | 93.98% | 0%
SAP-OA-AZU-15-28-LF | Linea de Conduccion Tanque Insurgentes, Sector 2, Subsector 1. Primera Etapa ( APAZU ) | Trabajo complementario para mejoramiento del abastecimiento del Agua Potable en la parte alta de San Miguel y Zona Centro | 31120-8103 | 5097198.37 | 0 | 5020844.36 | 1 | 0 | 1 | 98.5% | 0% | 98.5% | 0%
SAP-OA-R33-15-21-SM | Perforacion de Pozo para Agua Potable en la comunidad Puente del Carmen |  | 31120-8103 | 2536342.61 | 0 | 2466624.96 | 1 | 0 | 1 | 97.25% | 0% | 97.25% | 0%
SAP-OA-R33-15-35-SM | Construccion de Tanque Elevado para la Comunidad de Corral de Piedras | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agu apotable en dicha comunidad | 31120-8103 | 2547740.5 | 0 | 2472574.08 | 1 | 0 | 1 | 97.05% | 0% | 97.05% | 0%
SAP-OA-R33-15-29-SM | Perforacion de Pozo para Agua Potable en la comunidad de Cruz del Palmar |  | 31120-8105 | 2548720.34 | 0 | 2435782.77 | 1 | 0 | 1 | 95.57% | 0% | 95.57% | 0%
SAP-OA-R33-15-24-SM | Perforacion de Pozo para Agua Potable en la comunidad de Corralejo de Arriba |  | 31120-8105 | 2588622.07 | 0 | 2568202.44 | 1 | 0 | 1 | 99.21% | 0% | 99.21% | 0%
SAP-SO-GIC-15-15-DP | Elaboracion de 5 proyectos ejecutivos para la Ampliacion de Redes de Agua Potable en Diversas Comunidades | Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio | 31120-8103 | 349663.14 | 0 | 318209.6 | 1 | 0 | 1 | 91% | 0% | 91% | 0%
SAP-SO-R33-15-23-DM | Elaboracion de 2 proyectos ejecutivos de agua potable y alcantarillado sanitario y dos proyectos ejecutivos de hidrantes para agua potable para colonias del ejido de tirado | Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio | 31120-8103 | 338660.42 | 0 | 225773.59 | 1 | 0 | 1 | 66.67% | 0% | 66.67% | 0%
SAP-SO-GIC-15-15-DP-01 | Elaboracion de 5 proyectos ejecutivos para la ampliacion de redes de agua potable en diversas comunidades del municipio de San miguel de Allende, Gto | Se realizan proyectos para mejorar la infraestructura en diferentes comunidades del municipio | 31120-8103 | 238848.37 | 0 | 76616.12 | 1 | 0 | 1 | 32.08% | 0% | 32.08% | 0%
SAP-OA-PROAGUA-16-23-LF | Red de Distribuccion e Instrumentacion Sector 1 Centro, Subsector 1 (Primera Etapa), en la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable para la parte del centro de SMA | 31120-8103 | 4991872.53 | 0 | 2129043.05 | 1 | 0 | 1 | 42.65% | 0% | 42.65% | 0%
SAP-OA-PROAGUA-16-30-IF | Linea de Conduccion Tanque Insurgentes Sector 2, Subsector 1, Segunda Etapa, en la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agu apotable para la parte alta de SMA | 31120-8103 | 1454731.82 | 0 | 793737.99 | 1 | 0 | 1 | 54.56% | 0% | 54.56% | 0%
SAP-OA-PROAGUA-16-29-IF | Red de Distribuccion e Instrumentacion Sector 2-T04 Insurgentes, Subsector 2 (Primera Etapa), en la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agu apotable para la parte alta de SMA | 31120-8103 | 3989451.8 | 0 | 1377279.17 | 1 | 0 | 1 | 34.52% | 0% | 34.52% | 0%
SAP-SO-PRODI-16-32-DB | Elaboracion del Plan de Desarrollo Integral (PDI), para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Miguel de Allende, Gto | Desarrollo del Plan Integral para acciones correctivas del sistema | 31120-8103 | 598895 | 0 | 479116 | 1 | 0 | 1 | 80% | 0% | 80% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-60-DM | Equipamiento y Electrificacion de Pozo Profundo para agua potable en la comunidad de Cruz del Palmar, Municipio de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en dicha comunidad | 31120-8103 | 744326.57 | 0 | 710251.57 | 1 | 0 | 1 | 95.42% | 0% | 95.42% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-61-DM | Equipamiento y Electrificacion de Pozo Profundo para agua potable en la comunidad de Corralejo de Arriba, Municipio de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en dicha comunidad | 31120-8103 | 899651.75 | 0 | 899651.75 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0%
SAP-OA-Q0044-FAISM-16-45-DP | Perforacion de Pozo Profundo para Agua Potable en la Comunidad de Guanajuatito, Municipio de San Miguel de Allende, Gto. |  | 31120-8103 | 2463709.92 | 0 | 2463450.22 | 1 | 0 | 1 | 99.99% | 0% | 99.99% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-62-DM | Construccion de Tanque Metalico Elevado de 100 m3 en la comunidad de la Huerta y Soria, Municipio de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para la mejor distribuccion del agua potable en las comunidades | 31120-8103 | 1261721.67 | 0 | 378516.5 | 1 | 0 | 1 | 30% | 0% | 30% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-58-DM | Construccion de Redes de Distribuccion de Agua Potable en la Colonia Nuevo Tenochtitlan, en el Ejido de Tirado (1ra Etapa), Cabecera Municipal, San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil permitira el aumento de la infraestructura de las redes de distribuccion del sistema | 31120-8103 | 1266182.02 | 0 | 748060.14 | 1 | 0 | 1 | 59.08% | 0% | 59.08% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-55-DM | Sistema de Drenaje Sanitario Callejones: Capulin (opcion A), la Luz, Priv de Bustamante en Col Libramiento El Caracol | Amplliacion de la red de drenaje en SMA | 31120-8103 | 1157806.52 | 0 | 857719.24 | 1 | 0 | 1 | 74.08% | 0% | 74.08% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-59-DM | Construccion de Potabilizadoras y Lineas de Conduccion en las Comunidades de: La Cuadrilla, Los Galvanes, Los Toriles, El Pinalillo (1ra Etapa), Municipio de San Miguel de Allende, Gto. | Obra civil para mejoramiento del suminstro del agua potable en dicha comunidad | 31120-8103 | 979040 | 0 | 979040 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-65-DM | Construccion de Red de Distribuccion de Agua Potable para Instalacion de Hidrantes en la Col Peña de la Cruz, Ejido de San Miguel Viejo | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 202562.05 | 0 | 142791.45 | 1 | 0 | 1 | 70.49% | 0% | 70.49% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-57-DM | Ampliacion de Red de Distribuccion de Agua Potable en la calle Astilleros y Priv de Astilleros, en la Col San Miguel Tres Cruces | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable para la parte de superior de SMA | 31120-8103 | 286601.56 | 0 | 213035.16 | 1 | 0 | 1 | 74.33% | 0% | 74.33% | 0%
SAP-SO-PRODI-16-47-DB | Consultoria para la Elaboracion del Padron de Usuarios del SAPASMA | Mejoramiento del control de nuevas tomas por parte del sistema | 31120-8108 | 1589200 | 0 | 1589200 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0%
SAP-SO-PRODI-16-72-LB | Suministro e Instalacion de 7,000 medidores en la Cabecera Municipal de San Miguel de Allende, Gto. | Mejoramiento de eficiencia comercial por parte del Sistema con la instalacion de los medidores | 31120-8108 | 3850030.72 | 0 | 3850030.72 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0%
SAP-OD-FAISM-2016-17-03-DM | Construccion de Linea de Conduccion para Rebombeo de Agua Potable del Tanque de Almacenamiento la Paz a la Colonia Lomas de San Jose | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 311475.65 | 0 | 199596.08 | 1 | 0 | 1 | 64.08% | 0% | 64.08% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-64-DM | Ampliacion y reubicacion de la linea de conduccion del Tanque superficial al Tanque Metalico Elevado de 100 m3 en la comunidad de la Huerta y Soria, incluye obras de proteccion de la zona tanque | Mejoramiento de la distribuccion del agua potable en la comunidad | 31120-8103 | 227555.5 | 0 | 68266.65 | 1 | 0 | 1 | 30% | 0% | 30% | 0%
SAP-OD-FAISM-16-66-DM | Construccion de Carcamo de Rebombeo de Agua Residual en la Privada de San Felipe, Barrio de las Cuevitas | Amplliacion de la red de drenaje en SMA | 31120-8103 | 369882.45 | 0 | 110964.73 | 1 | 0 | 1 | 30% | 0% | 30% | 0%
SAP-OD-FAISM-2016-17-02-DM | Construccion de Red de Agua Potable para Abastecimiento de Hidrantes y Construccion de Tanque de Almacenamiento 1ra Etapa Col Lomas de San Jose | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 984326.53 | 0 | 295297.95 | 1 | 0 | 1 | 30% | 0% | 30% | 0%
SAP-OD-FAISM-2016-17-05-DM | Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 86, 81, 73, 68, 51 de la zona del Ejido de Tirado | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 411675.02 | 0 | 260263.36 | 1 | 0 | 1 | 63.22% | 0% | 63.22% | 0%
SAP-OD-FAISM-2016-17-06-DM | Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 1, 6, 12, 17, 18, 13, 7, 6 de la zona del Ejido de Tirado | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 309971.42 | 0 | 173599 | 1 | 0 | 1 | 56% | 0% | 56% | 0%
SAP-AD-PRODDER-16-71-DF | Impermeabilizacion del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Independencia II | Mejoramiento para la recepcion y distribuccion del Agua Potable en SMA | 31120-8103 | 1505268.31 | 0 | 1417650.71 | 1 | 0 | 1 | 94.18% | 0% | 94.18% | 0%
SAP-OD-FAISM-2016-17-04-DM | Ampliacion de Redes de Agua Potable y Construccion de Hidrantes en las Parcelas 74, 69, 82, 70, 60, 59, 57, 58 de la zona del Ejido de Tirado | Obra civil para la mejor recepcion y distribuccion del servicio de agua potable de SMA | 31120-8103 | 194027.03 | 0 | 111144.63 | 1 | 0 | 1 | 57.28% | 0% | 57.28% | 0%
SAP-OD-FAISM-2016-16-56-DM | Ampliacion de Red de Drenaje Sanitario en Callejon Rivera Col. Valle del Maiz y Privada de Astilleros Col San Miguel Tres Cruces | Amplliacion de la red de drenaje en SMA | 31120-8103 | 349447.57 | 0 | 132669.63 | 1 | 0 | 1 | 37.97% | 0% | 37.97% | 0%
| DIRECTORA ADMINISTRATIVA LIC. MA. DE LOS ANGELES PEREZ FLORES | DIRECTOR GENERAL LIC. FERNANDO GARCIA CHAVEZ

## Instructivo_PK
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental