## PK
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0001 | HACIENDA PUBLICA Y SUPERVISION DE ACCIONES | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PROPUESTOS POR EL INSTITUTO MEDIANTE LA SUPERVISION DE LOS MISMOS PARA SU CUMPLIMIENTO, E INFORMAR AL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LA SITUACION FINANCIERA Y GENERAR LA CUENTA PUBLICA MENSUAL | DESPACHO DEL DIRECTOR Y ADMINISTRACION | 10298534.56 | 8628464.44 | 1526689.69 | 25 | 25 | 15 | 0.15 | 0.18 | 0.6 | 0.6
E0002 | PROGRAMA TECNICO-CONSTRUCTIVO | GENERACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN ACCIONES DE EDIFICACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PREPARATORIOS PARA GENERAR DESARROLLOS DE VIVIENDA , ELABORACION DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLO URBANO, SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN BIENES PROPIOS , SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE UNIDAD BASICA Y AMPLIACION DE VIVENDA, ASI COMO EFICIENTAR LOS RECURSOS ECONOMICOS, TECNICOS Y HUMANOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS MISMAS, Y APOYO LLENADO DE CUIS DE PROGRAMAS SOCIALES. | AREA OPERATIVA Y TECNICA | 5040610.96 | 4452130.96 | 3397053.67 | 406 | 450 | 3 | 0.67 | 0.76 | 0 | 0
E0003 | APOYOS PARA VIVIENDA | PROGRAMAS SOCIALES DE APOYOS PARA VIVIENDA (ACTIVIDADES DE GESTION PARA ALLEGARSE DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA REALIZAR ACCIONES DE VIVIENDA , TALES COMO CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA O AMPLIACIONES DE VIVIENDA, QUE IMPLICAN REALIZAR ACTIVIDADES COMO VISITA A COMUNIDADES PARA ELEGIR A LOS POSIBLES BENEFICIARIOS, INTEGRAR EXPEDIENTES, SUPERVISION CON PERSONAL DE SEDATU, ENTRE OTRAS), ASI COMO GESTION DE CREDITOS DE AUTOCONSTRUCCION , LLENADO DE CUIS DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES E INTEGRACION DE EXPEDIENTES EN EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS PARA EDIFICACION DE AMPLIACION DE VIVIENDA. | AREA SOCIAL | 888600.48 | 888600.48 | 505020.68 | 380 | 444 | 55 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.12
E0004 |  | OTORGAMIENTO DE CREDITOS DE AUTOCONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA ( PROGRAMA CONSISTENTE EN OTORGAR UN PRESTAMO EN VALES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y MEJORAR LA VIVIENDA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO MEDIANTE UN FINANCIAMIENTO, IMPLICA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ) | AREA SOCIAL |  | 1000000 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1
E0005 |  | OTORGAMIENTO DE CREDITOS EN AMPLIACION DE VIVIENDA ZONA URBANA (EJECUCION DEL PROGRAMA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RECAMARA Y/O BAÑO EN TERRENO DEL BENEFICIARIO POR MEDIO DE UN FINANCIAMIENTO, IMPLICA REALIZAR LOS PROCESOS DE OBRA PUBLICA ) | AREA SOCIAL |  | 1631172 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R0001 | CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN TERRENOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO PREVIA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA GENERAR DESARROLLOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | AREA OPERATIVA Y TECNICA | 0 | 100000 | 19500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5
S0001 | VIVIENDA FONHAPO | APOYOS EN EDIFICACION DE UNIDAD BASICA Y AMPLIACION DE VIVIENDA (EJECUCION DEL PROGRAMA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA O AMPLIACION IMPLICA REALIZAR LOS PROCESOS DE OBRA PUBLICA) | AREA SOCIAL | 21254000 | 21254000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U0001 | CREDITOS VIVIENDA | OTORGAMIENTO DE CREDITOS EN EDIFICACION DE UNIDAD BASICA Y AMPLIACION DE VIVIENDA ZONA URBANA (EJECUCION DEL PROGRAMA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RECAMARA Y/O BAÑO EN TERRENO DEL BENEFICIARIO POR MEDIO DE UN FINANCIAMIENTO, IMPLICA REALIZAR LOS PROCESOS DE OBRA PUBLICA ) | AREA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0