## PPI
Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 de Enero del 20119 AL 30 de Junio del 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
SAP-OD-FAISM-16-64-DM | Ampliacion y reubicacion de la linea de conduccion del Tanque superficial al Tanque Metalico Elevado de 100 m3 en la comunidad de la Huerta y Soria, incluye obras de proteccion de la zona tanque | Mejoramiento de la distribuccion del agua potable en la comunidad | 31120-8103 | 227555.5 | 0 | 105128.6 | 1 | 0 | 1 | 46.2% | 0 | 46.2% | 0
SAP-OA-FAISM/17-18-04-LS | Perforacion (Reposicion) de Pozo para Agua Potable en la Comunidad de Las Cañas | Obra Civil para abastecer de agua potable a la zona rural del municipio | 31120-8103 | 2449185.21 | 0 | 1649603.97 | 1 | 0 | 1 | 67.35% | 0 | 67.35% | 0
SAP-SO-RP-18-01-AD | Elaboracion de Proyeto Integral de Agua Potable, Drenaje y Rebombeo de Agua Cruda en la Salida a Celaya - Proyecto de Agua Potable en la Com El Pinalillo, Estancia de Canal, La Cuadrilla, Los Galvanes y Los Toriles | Proyecto para mejorar el abastecimiento de la red de agua potable en dichas comunidades | 31120-8103 | 1679653.36 | 0 | 915487.8 | 1 | 0 | 1 | 54.5% | 0 | 54.5% | 0
SAP-AP-RM-18-34-LS | Perforacion (Reposicion) de Pozo para Agua Potable en la Comunidad de Nuevo Cimatario | Obra Civil para mejorar el abastecimiento de la red de agua potable en la Comunidad de Nuevo Cimatario | 31120-8105 | 2149860.49 | 1080901.45 | 3233761.94 | 0 | 0 | 1 | 100.1% | 0 | 100.1% | 0
SAP-AP-RM-18-34-LS | Ampliacion de Redes de Agua Potable en la Colonia Pedro Moreno Ejido de Tirado | Obra Civil para mejorar la red de agua potable en la Zona de Salida Dolores | 31120-8103 | 5467231.51 | 366737.99 | 5808823.06 | 0 | 0 | 1 | 99.57% | 0 | 99.57% | 0
SAP-AP-RM-18-37-LS | Construccion de Linea de Conduccion, Tanque y Redes de Distribuccion de Agua Potable en la Comunidad de Cruz del Palmar | Obra Civil para mejorar el abastecimiento de la red de agua potable en la Comunidad de Cruz del Palmar | 31120-8105 | 3910420.89 | 0 | 3528377.86 | 0 | 0 | 1 | 90.23% | 0 | 90.23% | 0
SAP-AP-RP-19-03-LS | Perforacion (relocalizacion) de pozo para Agua Potable Landeta III | Obra Civil para mejorar el abastecimiento de agua potable en la parte de salida a Celaya en la cabecera municipal | 31120-8103 | 3885119.59 | 0 | 1954432.56 | 0 | 0 | 1 | 50.31% | 0 | 50.31% | 0
SAP-OC-RP-19-01-LS | Ampliacion de Bodega del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado | Obra Civil mejoramiento de oficinas administrativas | 31120-8103 | 4807516.19 | 0 | 1717089.09 | 0 | 0 | 1 | 35.72% | 0 | 35.72% | 0
SAP-ALC-RP-19-05-LS | Saneamiento y Construccion del Colector "Andador Lucas Balderas", tramo Calzada de la Presa a Calle de Hidalgo Zona Centro | Obra Civil para mejorar el drenaje sanitario en el centro de la cabecera municipal | 31120-8103 | 4999045.4 | 0 | 2499522.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 50% | 0
SAP-EP-RP-18-27-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo: Ampliacion de red de Distribucion de Agua Potable Localidad de Pantoja y Flores de Begoña |  |  | 265990.38 | 0 | 159223.98 | 0 | 0 | 1 | 59.86% | 0 | 59.86% | 0
SAP-EP-RP-19-04-AD | Elaboracion de Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable comunidad de Los Guias, Los Juarez, Las Cañas, La Palmita Mpio de San Miguel de Allende, Gto |  |  | 696683.1 | 0 | 187835.95 | 0 | 0 | 1 | 26.96% | 0 | 26.96% | 0
SAP-AP-RM-19-08-AD | Rehabilitacion de Pozo profundo de Agua Potable en la Comunidad de Don Francisco |  |  | 691587.74 | 0 | 207476.32 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-SO-RP-19-16-DP | Instalacion de bancas y juegos deportivos en Area verde ubicadas en calle Fray Pedro de Gante |  |  | 55030.4 | 0 | 55030.4 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-RP-19-015-DP | Suministro y Colocacion de Equipo Dosificador de cloro para el pozo de agua potable Localidad de San Juan Juvenal |  |  | 144338.65 | 0 | 144338.65 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-19-06-AD | Obras Complementarias para la Construccion del centro de llenado para el suministro de Agua Potable en Pipas, Col Independencia |  |  | 553382.42 | 0 | 553382.42 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-ALC-RP-19-09-LS | Construccion del Colector "El milagro" a la Ptar del Fracc "La Parroquia" |  |  | 3481057.57 | 0 | 1044317.28 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-AP-RP-19-13-AD | Adecuacion a las obras accesorias del Centro de Llenado de Pipas Col Independencia |  |  | 431025.05 | 0 | 129307.52 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-AP-RP-19-15-AD | Rehabilitacion (Limpieza y Pintura) del Tanque Metalico Elevado de Los Rodriguez |  |  | 134177.2 | 0 | 134177.2 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-RP-19-14-AD | Rehabilitacion (Limpieza y Pintura) del Tanque Metalico Elevado de Jalpa |  |  | 90215.52 | 0 | 90215.52 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-SO-RP-19-014-DP | Aforo de pozo con Bomba de 6" con 280.00 mts de columna, 24 horas de Duracion y Gasto de 32 LPS Ejido de San Julian |  |  | 127600 | 0 | 127600 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-AP-RP-19-18-AD | Rehabilitacion (Limpieza y Pintura) del Tanque Metalico Elevado Localidad de Los Torres |  |  | 186111.75 | 0 | 186111.75 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0
SAP-EP-RP-19-07-AD | Estudio de Factibilidad e Ingenieria basica para el Abastecimiento de Agua Potable en el Mediano Plazo para la Cabecera Municipal y Zona de Influencia en San Miguel de Allende |  |  | 1368354.783 | 0 | 701064.88 | 0 | 0 | 1 | 51.23% | 0 | 51.23% | 0
SAP-AP-PROAGUA/APAUR-19-19-I3P | Red de Distribucion Sector 1 Centro, Subsector 1 (3ra Etapa) |  |  | 4098599.67 | 0 | 1229579.9 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0
SAP-AP-PROAGUA/APARURAL-19-20-I3P | Construccion de Sistema de Agua Potable ( Incluye Linea de Conduccion, Tanque y Red de Distribucion) (Etapa 2 y 3 de 3) San Juan Juvenal, Los Tovares y La Angostura |  |  | 3337802.51 | 0 | 1001340.76 | 0 | 0 | 1 | 30% | 0 | 30% | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental